## 제작보드
StageName | Number | SceneName | Type | Requires | Problems
인트로
| 1 | ParentsArguing01_Bed | 컷씬
|  | Whining_ThnderStormNight_Bed | 컷씬
|  | Whining_Spider_Room | 컷씬
|  | ParentsArguing02_Bed | 컷씬
늑대_스테이지
| 1 | ChangeBody_Bed
| 2 | WolfAttack_LowAngle | 컷씬
| 3 | WolfAttack_TopDown | 플레이어블 | 곰돌이AI | 캐릭터회전 | 캐릭터위치 | 몬스터리스폰겹침 | 몬스터공격시navmesh이동정지 | 정지시슬라이드 | 몬스터가추적x
|  |  |  | 몬스터순차리스폰 | 최단거리몬스터 |  | 몬스터많으면제거불가
|  |  |  | 난이도별밸런스조절 | 피격모션반복됨 |  | 리스폰숫자오류
|  |  |  | 맵디자인 | 피격비정상작동 |  | 씬전환오류
|  | WolfAttack_Boss | 플레이어블
카페트평원_대피
벽속_스테이지

## 문제점들
문제명 |  | 번호 | 문제점 | 문제파일위치 | 확인 | 해결
캐릭터회전 |  | 1 | 특정 방향에서 회전시 먼 회전반경으로 회전함 | Movement3D
캐릭터위치 |  | 2 | 다른 객체를 닿으면 y축이 상승하고 복원 안됨 | ??? | charactorController에 isGround 변수 확인 | PlayerController에서 isGround인식해서 하강시킴
몬스터리스폰겹침 |  | 3 | 동시 리스폰 될 경우 몬스터가 겹쳐서 생성 | EnemyRespawnScript |  | 순차 리스폰
몬스터리스폰위치 |  | 4 | 카메라 범위 밖이 아닌, 안에서 리스폰 발생 | EnemyRespawnScript
|  |  | Screen.heigh로 확인시 2160이지만 |  | 동:오브젝트크기문제 | x좌표최소치증가
|  |  | Random.Range(Screen.heigh, ~)임에도 1600~2160 사이에 리스폰 발생 |  | 남:오브젝트크기문제 | y좌표최대치감소
북:screen.heigh의 좌표가 실제 Game뷰의 좌표와 다르다
[5 empty] | + Screen.width는 플레이어 창 넓이 | 일단 y좌표최소치증가
+ GameView에서 왜 Screen.width의 값과 다르지?
[5 empty] | 북쪽의 리스폰 임계치는 좌표 최대치를 높여도 고정된다 | (임시)객체생성시방위맞춰회전
+ Ground의 크기를 늘려도 그렇다!
몬스터공격시navmesh이동정지 |  | 5 | 현재 몬스터는 navmash를 이용해 이동. 공격시 이동을 멈추지 않음 | TrackkingCharacterScript |  | navmash_stoppingDistance
정지시슬라이드 |  | 6 | 몬스터 정지시 슬라이드함 | TrackkingCharacterScript | nav mesh agent의 velocity 특성 때문 | navmesh.velocity = Vector3.zero;
몬스터가추적x |  | 7 | 캐릭터 초기 위치만 추적, 캐릭터가 이동한 내용 인식 못함 | TrackkingCharacterScript | 몬스터프리팹에 씬에 생성된 캐릭터 오브젝트가 등록된게 아님 | FindWithTag이용
[5 empty] | 에셋 폴더 내 프리팹이 등록되어있음 | 몬스터생성시캐릭터추적하게함
최단거리몬스터 |  | 8 | 1. FindGameObjectsWithTag()로 전체 몬스터 찾은 뒤 캐릭터 사이의 거리 구함
|  |  | 2. 캐릭터 주변에 트리거 범위 만들고, 해당 범위 안에 들어오면 리스트에 추가 |  |  | 캐릭터에트리거추가
|  |  | 추가된 리스트에서부터 곰돌이 스크립트가 최단거리 구함 |  |  | 몬스터인식위해생성시고유이름부여
몬스터많으면제거불가 |  | 9 | nearEnemyList[0]의 몬스터를 제거하려고 무한시도 다른 몬스터가 너무 많음 | TrackingEnemyScript | teddy와 접촉하는 Tah_Enemy 오브젝트 다 삭제하기
[5 empty] | > 움직임이 관성 붙어서 미끄러짐 | NavMeshAgent_Acceelerationo증가
[5 empty] | > teddy가 적을 너무 잘 잡음 | Speed감소
피격모션반복됨 |  | 10
피격비정상작동 |  | 11 | 두 번 피격 됨 |  | Enemy의 Collder가 두 개 있었음
|  |  | wolf의 충돌 범위가 이상함 |  | 공격시 Enemy의 Collider는 기존 위치에 있음 | 입오브젝트에collider추가
> 공격시회전함
리스폰숫자오류 |  | 12 | 리스폰2회차부터 적 오브젝트가 1개 더 생김 | EnemyRespwanScript
씬전환오류 |  |  | 적 다 제거 후 어떤 때는 씬 전환 어떤 떄는 비전환 | TrackingEnemyScript | 맵에 생성된 eneny숫자와 destroy숫자 동기화 문제 | 동기화조절